## Cronograma
Cronograma de Ações Planejadas
Identificação de Regimes Operacionais em Moagem Industrial
|  | Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  | Status
Etapa | Atividade | Fase 1.1 | Fase 1.2 | Fase 1.3 | Fase 1.4 | Fase 2.1 | Fase 2.2 | Fase 2.3 | Fase 2.4 | Fase 3.1 | Fase 3.2 | Fase 3.3 | Fase 3.4
Sprint 1 Preparação, EDA e Clustering | Configuração do ambiente e estrutura do projeto | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 1 Fase 1.1
| Ingestão e limpeza dos dados brutos | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 1 Fase 1.1 to Sprint 1 Fase 1.2
| Análise exploratória de dados (EDA) | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 1 Fase 1.2 to Sprint 1 Fase 1.3
| Clustering (K-Means, DBSCAN, GMM) | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 1 Fase 1.3
| Validação interna dos clusters | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 1 Fase 1.3 to Sprint 1 Fase 1.4
| Caracterização e análise temporal dos regimes | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 1 Fase 1.4
| Documentação e evidências da Sprint 1 | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 1 Fase 1.4
Sprint 2 Comparação e Classificação | Carimbamento com sistema de dureza (C1–C6) | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 2 Fase 2.1
| Comparação regimes vs. classes de dureza (ARI/NMI) | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 2 Fase 2.1
| Feature engineering (lags, médias móveis, derivadas) | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 2 Fase 2.1 to Sprint 2 Fase 2.2
| Preparação dos datasets (split temporal) | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 2 Fase 2.2
| Treinamento de modelos (RF, XGBoost, LightGBM) | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 2 Fase 2.2 to Sprint 2 Fase 2.3
| Avaliação e seleção do melhor modelo | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 2 Fase 2.3
| Análise SHAP (interpretabilidade) | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 2 Fase 2.3 to Sprint 2 Fase 2.4
| Documentação e evidências da Sprint 2 | [12 empty] | Concluído | bar: Sprint 2 Fase 2.4
Sprint 3 Validação e Consolidação | Validação cruzada clustering vs. classificação | [12 empty] | Não iniciado | bar: Sprint 3 Fase 3.1
| Análise temporal de performance (drift) | [12 empty] | Não iniciado | bar: Sprint 3 Fase 3.1 to Sprint 3 Fase 3.2
| Teste formal das 5 hipóteses | [12 empty] | Não iniciado | bar: Sprint 3 Fase 3.2
| Visualizações finais e dashboard | [12 empty] | Não iniciado | bar: Sprint 3 Fase 3.2 to Sprint 3 Fase 3.3
| Consolidação de resultados e recomendações | [12 empty] | Não iniciado | bar: Sprint 3 Fase 3.3
| Relatório final e preparação do pitch | [12 empty] | Não iniciado | bar: Sprint 3 Fase 3.3 to Sprint 3 Fase 3.4
Legenda:
Concluído
Não iniciado